ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 июля 2010 года 						         № 31/335

г. Казань

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Республике Татарстан в единый день голосования 10 октября 2010 года

Руководствуясь статьями 23, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Избирательного кодекса Республики Татарстан Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Республике Татарстан в единый день голосования 10 октября 2010 года (прилагается).

2. Направить данный Комплекс мероприятий в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в срок не позднее 16 августа 2010 года.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления и Комплекса мероприятий на заместителя Председателя Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Р.М.Вахитову.

4. Разместить данное постановление и Комплекс мероприятий на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

Председатель

Центральной избирательной комиссии

Республики Татарстан                                                    А.Фомин

Секретарь

Центральной избирательной комиссии

Республики Татарстан                                                    В.Каменькова

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 7 июля 2010 г. № 31/335 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан 
по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Республики Татарстан 
в единый день голосования 10 октября 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Республики Татарстан при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Р.М.Вахитова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления столицы Республики Татарстан г.Казани, иных городских округов, имеющих территориальное деление | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Республики Татарстан | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления столицы Республики Татарстан г.Казани, иных городских округов, имеющих территориальное деление, в том числе в соответствии с распоряжением ЦИК России от 13 мая 2008 года № 109-р «О предоставлении членам Центральной избирательной комиссии Российской Федерации информации о принятых судами к рассмотрению жалобах (заявлениях) на нарушение избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме и принятых по ним решениях» | Весь период* | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления столицы Республики Татарстан г.Казани, иных городских округов, имеющих территориальное деление, на основании данных, полученных в соответствии с п. 1.2–1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Р.М.Вахитова, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», организационно-правовой отдел |
| 1.7 | Заслушивание на заседании ЦИК РТ о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 10 октября 2010 года выборов в органы местного самоуправления | До 24 сентября 2010 года | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Анализ и актуализация в соответствии с требования федерального и республиканского законодательства уставов муниципальных образований во взаимодействии с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по РТ и Министерства юстиции РТ | До назначения выборов | Р.М.Вахитова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям РТ в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, подготовка разъяснительно-методических материалов, проведение обучающих семинаров, совещаний | Весь период | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», отделы ЦИК РТ |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям РТ в подготовке и использовании территориальных фрагментов ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы» |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям муниципальных образований РТ в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», организационно-правовой отдел |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение медиаплана сопровождения подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 29 июня 2010 года | Р.М.Вахитова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», отделы ЦИК РТ (по направлениям работы) |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления столицы Республики Татарстан г.Казани, иных городских округов, имеющих территориальное деление (на основании информационных справок по направлениям деятельности) | 8 октября 2010 года (о ходе подготовки выборов); 18 октября 2010 года (о проведении и общих результатах выборов) | Р.М.Вахитова, члены ЦИК РТ, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», отделы ЦИК РТ (по направлениям работы) |
| 3.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов для выступлений членов ЦИК РТ | Весь период (в соответствии с утвержденным медиапланом) | Организационно-правовой отдел |
| 3.4 | Образование и обеспечение работы Информационного центра ЦИК РТ в «Единый день голосования – 10 октября 2010 года» | В соответствии с распоряжением Председателя ЦИК РТ | В.Н.Каменькова, члены ЦИК РТ, соответствующая Рабочая группа |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 10 октября 2010 года | Р.М.Вахитова, В.Н.Каменькова, Управление по информационному обеспечению системы ГАС «Выборы», отделы ЦИК РТ |
| 4.2 | Заслушивание на заседании Центральной избирательной комиссии РТ вопроса о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | До 20 ноября 2010 года | Р.М.Вахитова, члены ЦИК РТ, организационно-правовой отдел ЦИК РТ |
| 4.3 | Подготовка и издание специального выпуска журнала «Избиратель Татарстана», посвященного итогам муниципальных выборов 2010 года | До 30 ноября 2010 года | В.Н.Каменькова, организационно-правовой отдел ЦИК РТ |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.